## 项目跟进
项目名称 | 执行ID | 排期 | 负责人 | 项目阶段
直播需求v2.2.8 | 891 | 一期已上线。二期4/23完成开发，4/24测试，4/27定版，4/28上线 | 张三 | 测试中
获客私域团队交付优化 | 898 | 4/13完成开发，4/14联调，4/15-4/20测试，4/22上线 | 李四 | 测试中
智能销售前沿获客v2.2.9 | 910 | 4/24提测，4/27定版，4/28上线 | 王五 | 开发中
中台2.2.3 | 897 | 一期已上线。二期排期4/24完成开发，4/27测试 | 赵六 | 开发中
技能商店 | 952 | 4/20完成开发，4/21-4/22联调，4/24定版，4/28上线 | 钱七 | 测试中
一键发布 | 972 | 4/17完成开发，4/18联调，4/20定版，4/22上线 | 孙八 | 验收中
出海1.1.0 | 974 | 4/27完成开发 | 周九 | 待排期